## SIA 102
| Effektive Aufwände | [6 empty] | Projekt nach Formel SIA 102, Art. 7, 2014
| Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31) |  |  |  | Projektende | [6 empty] | Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31); Niveau Kostenschätzung | [9 empty] | Projektende; Niveau Schlussrechnung
[13 empty] | Optional |  |  | Optional | Spalte leer | Spalte leer |  |  | Optional |  | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional
| Beschrieb (Freitext) | Offerierte Leistungsprozente (%) | Offerierte Aufwände (Stunden) | Offerierter Stundenansatz (CHF exkl. MWST) | Aufwände Projektende (Stunden) | Leistungsprozente Projektende (%) | Gründe (Abweichung Offeriert - Effektiv) | Bauwerksart (Nach SIA 102, Art.7.8, 2014) | Schwierigkeitsgrad (nach SIA 102, Art.7.2, 2014) | Baumassnahme (Neubau, Sanierung, Anbau etc.) | Ort (Kanton) | Jahr | Grundfaktor q (nach SIA 102, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau: Kostenschätzung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 102, Art.7, 2014) | Anpassungsfaktor r (nach SIA 102, Art.7, 2014) |  |  | Gesamtleitung | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung inkl. Leistungen (über Grundleistungen hinaus) | Jahr | Grundfaktor q (falls vorhanden) (nach SIA 102, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau Schlussrechung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 102, Art.7, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung Projektänderungen/Zusätzliche Leistungen
Beispiel | [7 empty] | Kindergarten | 1 | Neubau | Basel-Stadt | 2013 |  | 5628000 | 5400000 | 1 |  |  | ja | 1305 |  | 2018
1
2
3

## SIA 103
| Effektive Aufwände | [6 empty] | Projekt nach Formel SIA 102, Art. 7, 2014
| Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31) |  |  |  | Projektende | [6 empty] | Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31); Niveau Kostenschätzung | [9 empty] | Projektende; Niveau Schlussrechnung
[13 empty] | Optional |  |  | Optional | Optional | Optional | Optional |  | Optional |  | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional
| Beschrieb (Freitext) | Offerierte Leistungsprozente (%) | Offerierte Aufwände (Stunden) | Offerierter Stundenansatz (CHF exkl. MWST) | Aufwände Projektende (Stunden) | Leistungsprozente Projektende (%) | Gründe (Abweichung Offeriert - Effektiv) | Beschrieb | Schwierigkeitsgrad (nach SIA 103, Art.7.2, 2014) | Baumassnahme (Neubau, Sanierung, Anbau etc.) | Ort (Kanton) | Jahr | Grundfaktor q (nach SIA 103, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau: Kostenschätzung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 103, Art.7, 2014) | Anpassungsfaktor r (nach SIA 103, Art.7, 2014) | Anteil Tragkonstruktion (nach SIA 103, Art.7, 2014) | Baukontrolle (nach SIA 103, Art.7, 2014) | Gesamtleitung, inkl Oberbauleitung (nach SIA 103, Art.7, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung inkl. Leistungen (über Grundleistungen hinaus) | Jahr | Grundfaktor q (falls vorhanden) (nach SIA 103, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau Schlussrechung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 103, Art.7, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung Projektänderungen/Zusätzliche Leistungen
Beispiel | [7 empty] | Kindergarten | 1 | Neubau | Basel-Stadt | 2013 |  | 5628000 | 4900000 | 1 | nein | nein | nein | 1305 |  | 2018
1

## SIA 108 E
| Effektive Aufwände | [6 empty] | Projekt nach Formel SIA 102, Art. 7, 2014
| Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31) |  |  |  | Projektende | [6 empty] | Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31); Niveau Kostenschätzung | [9 empty] | Projektende; Niveau Schlussrechnung
[13 empty] | Optional |  |  | Optional | Spalte leer | Spalte leer | Optional |  | Optional |  | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional
| Beschrieb (Freitext) | Offerierte Leistungsprozente (%) | Offerierte Aufwände (Stunden) | Offerierter Stundenansatz (CHF exkl. MWST) | Aufwände Projektende (Stunden) | Leistungsprozente Projektende (%) | Gründe (Abweichung Offeriert - Effektiv) | Beschrieb | Schwierigkeitsgrad (nach SIA 108, Art.7.2, 2014) | Baumassnahme (Neubau, Sanierung, Anbau etc.) | Ort (Kanton) | Jahr | Grundfaktor q (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau: Kostenschätzung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Anpassungsfaktor r (nach SIA 108, Art.7, 2014) |  |  | Fachkoordination (nach SIA 108, Art.9, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung inkl. Leistungen (über Grundleistungen hinaus) | Jahr | Grundfaktor q (falls vorhanden) (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau Schlussrechung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 108, Art.7, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung Projektänderungen/Zusätzliche Leistungen
Beispiel | [7 empty] | Kindergarten | 0.8 | Neubau | Basel-Stadt | 2013 |  | 5628000 | 40000 | 1 |  |  | nein | 1305 |  | 2018
1

## SIA 108 HK
| Effektive Aufwände | [6 empty] | Projekt nach Formel SIA 102, Art. 7, 2014
| Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31) |  |  |  | Projektende | [6 empty] | Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31); Niveau Kostenschätzung | [9 empty] | Projektende; Niveau Schlussrechnung
[13 empty] | Optional |  |  | Optional | Spalte leer | Spalte leer | Optional |  | Optional |  | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional
| Beschrieb (Freitext) | Offerierte Leistungsprozente (%) | Offerierte Aufwände (Stunden) | Offerierter Stundenansatz (CHF exkl. MWST) | Aufwände Projektende (Stunden) | Leistungsprozente Projektende (%) | Gründe (Abweichung Offeriert - Effektiv) | Beschrieb | Schwierigkeitsgrad (nach SIA 108, Art.7.2, 2014) | Baumassnahme (Neubau, Sanierung, Anbau etc.) | Ort (Kanton) | Jahr | Grundfaktor q (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau: Kostenschätzung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Anpassungsfaktor r (nach SIA 108, Art.7, 2014) |  |  | Fachkoordination (nach SIA 108, Art.9, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung inkl. Leistungen (über Grundleistungen hinaus) | Jahr | Grundfaktor q (falls vorhanden) (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau Schlussrechung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 108, Art.7, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung Projektänderungen/Zusätzliche Leistungen
Beispiel | [7 empty] | Kindergarten | 0.8 | Neubau | Basel-Stadt | 2013 |  | 5628000 | 40000 | 1 |  |  | nein | 1305 |  | 2018
1

## SIA 108 LK
| Effektive Aufwände | [6 empty] | Projekt nach Formel SIA 102, Art. 7, 2014
| Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31) |  |  |  | Projektende | [6 empty] | Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31); Niveau Kostenschätzung | [9 empty] | Projektende; Niveau Schlussrechnung
[13 empty] | Optional |  |  | Optional | Spalte leer | Spalte leer | Optional |  | Optional |  | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional
| Beschrieb (Freitext) | Offerierte Leistungsprozente (%) | Offerierte Aufwände (Stunden) | Offerierter Stundenansatz (CHF exkl. MWST) | Aufwände Projektende (Stunden) | Leistungsprozente Projektende (%) | Gründe (Abweichung Offeriert - Effektiv) | Beschrieb | Schwierigkeitsgrad (nach SIA 108, Art.7.2, 2014) | Baumassnahme (Neubau, Sanierung, Anbau etc.) | Ort (Kanton) | Jahr | Grundfaktor q (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau: Kostenschätzung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Anpassungsfaktor r (nach SIA 108, Art.7, 2014) |  |  | Fachkoordination (nach SIA 108, Art.9, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung inkl. Leistungen (über Grundleistungen hinaus) | Jahr | Grundfaktor q (falls vorhanden) (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau Schlussrechung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 108, Art.7, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung Projektänderungen/Zusätzliche Leistungen
Beispiel | [7 empty] | Kindergarten | 0.8 | Neubau | Basel-Stadt | 2013 |  | 5628000 | 40000 | 1 |  |  | nein | 1305 |  | 2018
1

## SIA 108 S
| Effektive Aufwände | [6 empty] | Projekt nach Formel SIA 102, Art. 7, 2014
| Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31) |  |  |  | Projektende | [6 empty] | Projektstart (Anfang SIA Teilphase 31); Niveau Kostenschätzung | [9 empty] | Projektende; Niveau Schlussrechnung
[13 empty] | Optional |  |  | Optional | Spalte leer | Spalte leer | Optional |  | Optional |  | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional
| Beschrieb (Freitext) | Offerierte Leistungsprozente (%) | Offerierte Aufwände (Stunden) | Offerierter Stundenansatz (CHF exkl. MWST) | Aufwände Projektende (Stunden) | Leistungsprozente Projektende (%) | Gründe (Abweichung Offeriert - Effektiv) | Beschrieb | Schwierigkeitsgrad (nach SIA 108, Art.7.2, 2014) | Baumassnahme (Neubau, Sanierung, Anbau etc.) | Ort (Kanton) | Jahr | Grundfaktor q (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau: Kostenschätzung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Anpassungsfaktor r (nach SIA 108, Art.7, 2014) |  |  | Fachkoordination (nach SIA 108, Art.9, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung inkl. Leistungen (über Grundleistungen hinaus) | Jahr | Grundfaktor q (falls vorhanden) (nach SIA 108, Art.7, 2014) | Erstellungskosten (BKP 1-9) Niveau Schlussrechung | aufwandbestimmende Baukosten (nach SIA 108, Art.7, 2014) | m2 Geschossfläche (nach SIA 416) | Beschreibung Projektänderungen/Zusätzliche Leistungen
Beispiel | [7 empty] | Kindergarten | 0.8 | Neubau | Basel-Stadt | 2013 |  | 5628000 | 40000 | 1 |  |  | nein | 1305 |  | 2018
1